## Iterative
LES CHIFFRES EN BLUES SONT A DEFINIR PAR L'EQUIPE
Tâches:
à realiser (Sprint 1) | 9
realisés pour point d'avancement |  | 2
realisés à la fin du sprint |  | 5
Tâches à realiser (Sprint 2) | 12
Tâches realisés pour point d'avancement |  | 4
Tâches realisés à la fin du sprint |  | 6
Tâches à realiser (Sprint 3) | 10
Tâches realisés pour point d'avancement |  | 5
Tâches realisés à la fin du sprint |  | 5
Tâches à realiser (Sprint 4) | 3
Tâches realisés pour point d'avancement |  | 2
Tâches realisés à la fin du sprint |  | 1
Tâches à realiser (Sprint 5) | 4
Tâches realisés pour point d'avancement |  | 2
Tâches realisés à la fin du sprint |  | 2

## Sequentielle
LES CHIFFRES EN BLUES SONT A DEFINIR PAR L'EQUIPE
TP | Date | Nombre de tâches realisés | SPI | SPI cible
2 | 27/03 | 0 | 0 | 0
| 03/04 | 3 | 0.085714
3 | 09/04 | 8 | 0.22857 | 0.3
| 16/04 | 14 | 0.4
4 | 24/04 |  |  | 0.6
07/05
5 | 15/05 |  |  | 1
Nombre de tâches totale |  | 35

## Hybride
LES CHIFFRES EN BLUES SONT A DEFINIR PAR L'EQUIPE
TP | Date | Nombre de tâches à realiser | Nombre de tâches en cours | Nombre de tâches realisés dans l'iteration | Nombre total de tâches realisés
2 | 27/03 | 9 | 0 | 0 | 0
| 03/04 | 5 | 1 | 4 | 4
3 | 09/04 | 12 | 0 | 0 | 8
| 16/04 | 4 | 4 | 4 | 12
4 | 24/04
07/05
5 | 15/05